**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений «Разработка и рекультивация месторождения песчано-гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной смеси) и песка Шалыги (северо-западная часть) Витебского района Витебской области, строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к нему Витебского района Витебской области.**

**Внесение изменений»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 19.07.2023 по 20.07.2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности *(примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, дата утверждения программы 21.07.2023 г.)* | с 21.07.2023 по 21.08.2023 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 21.07.2023 по 31.07.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 31.07.2023 по 31.07.2023 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь(*примечание: не менее 30 календарных дней)*затрагиваемых сторон\* | с 04.08.2023 по 04.09.2023не требуется\* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям*(примечание: в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания оформляется протокол проведения собрания с аргументированными ответами на вопросы, замечания и предложения)* | с 05.09.2023 по 11.09.2023 |
| Оформление протокола общественных обсуждений отчета об ОВОС(*примечание: в течение 10 рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений отчета об ОВОС*) | с 05.09.2023 по 18.09.2023 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу*(примечание: Государственная экологическая экспертиза проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации заявления)* | с 21.09.2023 по 20.10.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности(*примечание: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы*) | с 23.10.2023 по 10.11.2023 |

*\* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** филиал «СЖБ № 3 г. Витебск» ОАО «Кричевцементношифер»

**Адрес местонахождения:** Республика Беларусь, 213493, Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка»

**Teл**. +375 2241 20909, +375 2241 20910,

Проект «Разработка и рекультивация месторождения песчано-гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной смеси) и песка Шалыги (северо-западная часть) Витебского района Витебской области, строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к нему Витебского района Витебской области. Внесение изменений» разработан в связи с планируемым изменением годовых объемов добычи полезного ископаемого (с 85,151 м3 до 180,00 м3) на проектируемом участке месторождения Шалыги (северо-западная часть), а также в связи с необходимостью создания сырьевой базы песчано-гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной смеси) и песка филиала «СЖБ № 3 г. Витебск» ОАО «Кричевцементношифер».

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

***1. Вариант*** *размещения проектируемого объекта по принятым технологическим решениям: «Разработка и рекультивация месторождения песчано-гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной смеси) и песка Шалыги (северо-западная часть) Витебского района Витебской области, строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к нему Витебского района Витебской области. Внесение изменений».*

***2. Вариант*** *освоения нового месторождения песчано-гравийной породы и песка в любом районе Витебской области* приведет к:

* проведению геологоразведочных работ по детальной разведке новых месторождений c экономически обоснованными объемами;
* дополнительной территории для строительства и обслуживания производственной базы, на которой будут сосредоточены: площадки под складирование полезного ископаемого, весовая, бытовые помещения для обслуживающего персонала и т.д.;
* строительству подъездной дороги к месторождению;
* увеличению отрицательного воздействия на почву при проездах техники, удорожанию строительства за счет освоения новых территорий.

Таким образом, альтернативные месторождения необходимого объема полезного ископаемого в районе не разведаны. Учитывая выше изложенное, возникает необходимость добычи гравийно-песчаной смеси и песка на существующем месторождении «Шалыги».

***3. «Нулевой вариант»*** *- отказ от строительства объекта*

Отказ от строительства объекта: «Разработка и рекультивация месторождения песчано-гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной смеси) и песка Шалыги (северо-западная часть) Витебского района Витебской области, строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к нему Витебского района Витебской области. Внесение изменений» приведет к отсутствию возможности на «СЖБ №3 г. Витебска» ОАО «Кричевцементношифер» строительства, реконструкции, ремонта, содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений, строительного комплекса Витебской области. Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет минимальным.