Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Возведение полигона твердых-бытовых отходов» 
План-график работ по проведению оценки воздействия
	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 01.09.2026 по 28.09.2026

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 29.09.2026 по 12.10.2026 (в течении месяца после утверждения программы проведения ОВОС)

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности*
	не требуется*

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Подготовка отчета об ОВОС
	с 01.09.2026 по 28.09.2026**

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь
затрагиваемых сторон*
	с 13.10.2026 по 12.11.2026**(не менее 30 календарных дней)
не требуется*

	Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	в случае заинтересованности юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, уведомление о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС посредством публикации объявления в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	с 13.11.2026 по 26.11.2026**

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	27.11.2026**

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности 
	в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы


* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

** - уточняются по факту. 

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения 
Заказчик планируемой деятельности: 

Государственное предприятие «УКС города Витебска», юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Шубина, 5. Телефон, факс: 
+375(212) 37-99-07, интернет-сайт предприятия: https://uks-vitebsk.by, E-mail: info@uks-vitebsk.by.
Проектная организация: УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ», почтовый адрес (юридический адрес): 220040 г. Минск, ул. Некрасова, 5, https://www.bkp.by, 
e-mail: info@bkp.by , тел.: (+37517) 336-07-01.
Планируемая деятельность заключается в строительстве полигона для захоронения твердых коммунальных отходов на территории Витебского района с устройством производственной зоны, хозяйственной зоны и подъездной дороги.
В производственной зоне размещается тело полигона с дренажной системой, площадка для хранения изолирующих материалов и железобетонных плит для временных дорог, открытая стоянка для техники и пожарные резервуары.
В хозяйственной зоне размещаются бытовые и производственные здания, весовая с возможностью учета количества доставляемых ТКО на захоронение, контрольно-дезинфицирующая зона, сооружения для фильтрата, сооружения очистки сточных вод (дождевых и талых).
На полигоне подлежат выполнению следующие основные виды работ: прием, уплотнение и изоляция отходов.
На полигон для захоронения поступают отходы с территории г. Витебска и Витебского района в количестве 133 631,049 т/год (668 155 м3/год, плотностью 0,2 т/м3):
- отходы от юридических лиц – 67 288,079 т;
- от мусоросортировочного завода (хвосты) – 58 356,69 т/год;
- стабилизированные органические отходы с площадки компостирования фракции
до 70 мм – 7 986,28 т/год.
Годовая мощность полигона определяется количеством отходов, которые принимаются на полигон в течение одного года.
Годовая мощность полигона: 133 631,05 т/год (668 155,2 м3/год).
Срок эксплуатации полигона – 15 лет.
Режим работы площадки полигона – 365 дней в году, 1 смена по 12 часов. Согласно п. 406 «Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №847, размер базовой санитарно-защитной зоны комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами составляет 500 м.
При обосновании инвестиций объекта «Возведение полигона твердо-бытовых отходов» были рассмотрены восемь вариантов размещения полигона ТКО. Места расположения площадок будут предоставлены более детально в отчете об ОВОС на ситуационной схеме вариантов размещения полигона ТКО.
Площадку возле существующего полигона ТКО нельзя использовать, т.к. она находится в 4,9 км от Международного аэропорта Витебск. Согласно п. 4.1.10 СН 3.01.01-2020 полигон должен быть расположен на расстоянии более 15 км, аналогичная ситуация с площадкой в районе Рудаково.
Из оставшихся площадок наиболее близко расположенной к мусоросортировочному заводу является площадка в районе д. Сеньково. Данная площадка принята для проектирования.
Проектируемая площадка полигона расположена северо-восточнее г. Витебска: ~ 3,0 км по трассам Р-112, в районе д. Сеньково, д. Гатушки, д. Ананино.
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