**предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности**

**по объекту: «Резервный затон для отстоя флота РУЭСП «Днепробугводпуть»**

**Сведения о разработчики ОВОС:**

ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ «АНТРОПАЛЬ»

Юридический адрес: 210017, г. Витебск, ул. Гагарина, д.26, оф.31.

УНП 391805649;

телефон: +375 29 394 33 71  
e-mail: [ecos620@mail.ru](mailto:ecos620@mail.ru)

Директор: Андрианов Евгений Петрович

Сведения о прохождении подготовки по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): Свидетельство о повышении квалификации № 2856046 от 14 апреля 2017г. Выданного ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов».

**Сведения о заказчике:**

Заказчиком планируемой деятельности является Республиканское унитарное эксплуата-ционно-строительное предприятие «Днепро-Бугский водный путь» Филиал «Витебскводтранс». Основной деятельностью является выполнение комплекса путевых работ (содержание навигационного оборудования, дноуглубительные работы, дноочищение, траление) на р.Западная Двина.

### Юридический адрес: 210604, ул.М.Горького, 200. г.Витебск, Витебская область, Республика Беларусь.

### телефон: 8 (0212) 36-28-16 e-mail: vodtrans@tut.by

### УНН 300981186 , ОКПО \_031505852001\_\_\_

**Адрес площадки расположения объекта воздействия:** на 13.5 км реки Западная Двина на правом берегу юго-восточнее садового товарищества «Рассвет» Летчанского сельсовета Витебского района в 4 км восточнее г.Витебска.

Директор: Леонов Анатолий Васильевич

**График работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 16.10.2021г.  по 21.10.2021г. |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 22.10.2021г.  по 22.11.2021г. |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) | 30 дней |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности\* | 10 дней |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | 30 дней |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 10 дней |
| \* в случае необходимости доработки | |

Указанные сроки проведения процедуры ОВОС могут корректироваться (в рамках сроков, регламентированных НПА)

**Сведения о планируемой деятельности**

[Целью проекта «Резервный затон для отстоя флота РУЭСП «Днепробугводпуть» является](mailto:inbox@bgapp.com) строительство затона для временного отстоя двух несамоходных барж проект №187Г и буксира проект 730 в случае производственной необходимости навигационный период. В связи с отсутствием ниже по течению реки Западная Двина относительно створа Витебской ГЭС разгрузочной площадки песка, полученного при проведении уходных работ по поддержанию судоходных габаритов реки, проектом дополнительно предусматривается ее устройство для временного хранения в навигационный период не более 5000т песка с дальнейшей вывозкой автосамосвалами.

[Проектными решениями предусматривается: увеличение производственных возможностей и сокращение транспортных издержек речного транспорта.](mailto:inbox@bgapp.com)